УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации

О.Ю.Голодец

27 мая 2015 г. №3274п-П8

**КОМПЛЕКС МЕР**

**по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития**

**молодых талантов на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение критериев отбора одаренных детей, критериев и порядка выявления одаренных детей, проявивших склонность к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, а также порядок сопровождения таких детей и мониторинга их дальнейшего развития | II квартал  2015 г. | Минобрнауки России,  Минкультуры России |
| 2 | Разработка проекта нормативного правого акта, предусматривающего учреждение гранта Президента Российской Федерации для одаренных детей, проявивших склонность к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования | II квартал  2015 г. | Минобрнауки России, Минкультуры России |
| 3 | Разработка и издание приказа "Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи" | Ежегодно | Минобрнауки России |
| 4 | Разработка и издание приказов "О присуждении премий для поддержки талантливой молодежи" | Ежегодно | Минобрнауки России |
| **II. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов** | | | |
| 5 | Актуализация и реализация региональных программ (планов мероприятий, дорожных карт) по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Концепции |
| 6 | Проведение научных исследований и разработка программ, связанных с различными аспектами выявления и поддержки молодых талантов | Ежегодно | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 7 | Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми,  в том числе раннего возраста | Ежегодно | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 8 | Разработка методических рекомендаций по обеспечению сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные программы, ориентированные на развитие одаренности у детей | I квартал  2016 г. | Минобрнауки России |
| 9 | Разработка электронных образовательных ресурсов по различным программам дополнительного образования детей для одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные организации |
| 10 | Формирование организационной системы сопровождения индивидуального развития личности на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Океан" | IV квартал  2016 г. | Минобрнауки России |
| **III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи** | | | |
| 11 | Разработка предложений по созданию механизмов государственно-частного партнерства по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | V квартал  2016 г | Минобрнауки России |
| 12 | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций и специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку, специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в рамках непрерывного образования | Ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минкультуры России,  Минспорт России |
| 13 | Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки специалистов, работающих  с одаренными детьми и молодежью | Ежегодно | Заинтересованные федеральные  органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 14 | Проведение федеральных конкурсных мероприятий для детей и молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-педагогической направленностям дополнительного образования | Ежегодно | Минобрнауки России, Минкультуры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 15 | Проведение региональных конкурсных мероприятий для детей и молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально­педагогической направленностям дополнительного образования | Ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 16 | Участие в международных соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи | Ежегодно | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 17 | Поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей в области искусства | Ежегодно | Минкультуры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 18 | Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки  молодых российских ученых | Ежегодно | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 19 | Проведение Всероссийского конкурса образовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи | III квартал  2016 г., далее ежегодно | Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорт России |
| 20 | Популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений науки и техники | Ежегодно | Минобрнауки России,  РАН, заинтересованные организации |
| 21 | Проведение Всероссийского съезда педагогов дополнительного образования детей | IV квартал  2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России |
| 22 | Проведение Всероссийской конференции по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью | IV квартал  2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России |
| 23 | Проведение Всероссийского форума молодых талантов | II квартал  2017 г., далее ежегодно | Минобрнауки России |
| 24 | Формирование системы содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, проявивших выдающиеся способности, в ведущие отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и др. | II квартал  2016 г., далее ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью** | | | |
| 25 | Формирование национального реестра именных стипендий, премий и грантов для одаренных детей и талантливой молодежи | III квартал  2015 г. | Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 26 | Обеспечение функционирования национального информационно-образовательного интернет-портала на постоянной основе для детей, молодежи, их родителей и педагогов | Ежегодно | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 27 | Создание региональных центров по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью | IV квартал  2018 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **V. Управление реализацией Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов** | | | |
| 28 | Совершенствование по результатам мониторинга показателей и целевых индикаторов для оценки результатов реализации Комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в субъектах Российской Федерации | Ежегодно | Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 29 | Оценка региональных программ  (планов мероприятий, дорожных карт)  по реализации Концепции общенациональной системы  выявления и развития молодых талантов | IV квартал  2015 г., далее ежегодно | Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 30 | Мониторинг реализации Комплекса мер,  по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. | Ежегодно | Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 31 | Проведение заседаний Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России | Не реже 2 раз  в год | Минобрнауки России |